## 甘特图
学生作业提交与查重系统 — 项目进度甘特图
WBS | 任务名称 | 负责人 | 工期 | W1 09-21 | W2 09-28 | W3 10-05 | W4 10-12 | W5 10-19 | W6 10-26 | W7 11-02 | W8 11-09 | W9 11-16 | W10 11-23 | W11 11-30 | W12 12-07 | W13 12-14 | W14 12-21 | W15 12-28
| 检查点 |  |  |  |  | CP1 |  |  | CP2 |  |  | CP3 |  |  |  | CP4 |  | CP5
1 | 项目启动与策划
1.1 | 项目立项与目标确认 | A | 3 | A
1.2 | 干系人识别与组织分工 | A | 2 | A
1.3 | 项目计划编制 | B | 4 | B
1.4 | 开发规范与配置管理 | B | 3 | B
1.5 | 项目启动会 [M1] | AB | 1 | ◆
2 | 需求分析
2.1 | 业务调研与现状梳理 | A | 5 |  | A
2.2 | 用户角色与权限需求 | B | 3 |  | B
2.3 | 功能需求分析（十大模块） | A | 10 |  | A | A
2.4 | 查重业务专项分析 | A | 4 |  |  | A
2.5 | 非功能与约束需求 | A | 4 |  |  | A
2.6 | 业务规则与数据需求 | A | 4 |  |  | A
2.7 | 用例建模 | B | 3 |  |  | B
2.8 | 需求追踪矩阵 | B | 2 |  |  | B
2.9 | 需求评审与基线确认 [M2] | AB | 3 |  |  | ◆
3 | 系统总体设计
3.1 | 总体架构设计 | B | 6 |  |  |  | B
3.2 | 数据模型与数据库设计 | B | 6 |  |  |  |  | B
3.3 | 接口设计 | B | 6 |  |  |  |  | B
3.4 | 界面与交互设计 | A | 6 |  |  |  | A | A
3.5 | 查重引擎技术方案 | B | 8 |  |  |  | B | B
3.6 | 安全与权限设计 | A | 4 |  |  |  |  | A
3.7 | 性能与容量设计 | A | 4 |  |  |  |  | A
3.8 | 部署架构设计 | B | 3 | [5 empty] | B
3.9 | 设计评审 [M3] | AB | 3 | [5 empty] | ◆
4 | 环境搭建与公共组件
4.1 | 开发环境与CI/CD | B | 5 | [5 empty] | B
4.2 | 工程脚手架搭建 | AB | 6 | [5 empty] | AB
4.3 | 认证与会话组件 | A | 6 | [6 empty] | A
4.4 | 权限控制组件 | A | 5 | [6 empty] | A
4.5 | 文件存储与上传组件 | B | 7 | [6 empty] | B
4.6 | 消息队列与异步框架 | A | 6 | [6 empty] | A
4.7 | 日志审计与监控组件 | B | 6 | [6 empty] | B
4.8 | 通知渠道适配组件 | B | 5 | [6 empty] | B
4.9 | 定时任务组件 | B | 4 | [6 empty] | B
5 | 功能模块开发
5.1 | 用户与权限管理模块 | A | 10 | [6 empty] | A | A
5.2 | 课程管理模块 | B | 10 | [6 empty] | B | B
5.3 | 作业管理模块 | A | 12 | [7 empty] | A
5.4 | 提交管理模块 | B | 12 | [7 empty] | B | B
5.5.1 | 文档预处理与清洗 | A | 8 | [6 empty] | A
5.5.2 | 文本查重引擎 | A | 15 | [6 empty] | A | A | A
5.5.3 | 代码查重引擎 | A | 15 | [6 empty] | A | A | A
5.5.4 | 混合查重 | A | 6 | [9 empty] | A
5.5.5 | 查重报告生成 | B | 10 | [8 empty] | B
5.5.6 | 查重任务调度 | A | 8 | [8 empty] | A
5.5.7 | 预查重功能 | B | 5 | [9 empty] | B
5.5.8 | 手动重查功能 | B | 5 | [9 empty] | B
5.5.9 | 比对库管理 | A | 10 | [9 empty] | A
5.5.10 | 分级预警 | B | 4 | [9 empty] | B
5.5.11 | 压缩包解压安全校验 | A | 8 | [9 empty] | A | A
5.5.12 | 文件分类与过滤 | A | 8 | [10 empty] | A
5.5.13 | 代码归一化预处理 | A | 8 | [10 empty] | A
5.5.14 | 分层查重比对 | A | 12 | [10 empty] | A | A
5.5.15 | 查重范围配置 | B | 5 | [11 empty] | B
5.5.16 | 报告文件清单标注 | B | 6 | [11 empty] | B
5.6 | 评审与反馈模块 | A | 16 | [9 empty] | A | A
5.7 | 申诉与延期模块 | B | 10 | [10 empty] | B
5.8 | 通知模块 | B | 8 | [9 empty] | B
5.9 | 统计分析模块 | B | 12 | [11 empty] | B
5.10 | 系统管理模块 | A | 12 | [11 empty] | A
5.11 | 外部系统集成联调 | A | 8 | [11 empty] | A
5.12 | 模块集成与内部联调 [M4] | AB | 8 | [12 empty] | ◆
6 | 测试与质量保证
6.1 | 测试计划与用例设计 | B | 6 | [8 empty] | B | B | B | B | B
6.2 | 单元测试与代码审查 | B | 6 | [8 empty] | B
6.3 | 集成测试 | B | 5 | [12 empty] | B
6.4 | 系统功能测试 | B | 12 | [12 empty] | B | B
6.5 | 查重引擎专项测试 | A | 8 | [12 empty] | A | A
6.6 | 性能与压力测试 | B | 6 | [13 empty] | B
6.7 | 安全测试 | A | 6 | [13 empty] | A
6.8 | 兼容性与易用性测试 | B | 4 | [13 empty] | B
6.9 | 业务规则与一致性测试 | A | 6 | [13 empty] | A
6.10 | 缺陷修复与回归测试 | AB | 8 | [13 empty] | AB
6.11 | 用户验收测试 [M5] | AB | 5 | [14 empty] | ◆
7 | 部署与上线
7.1 | 生产环境部署 | A | 5 | [14 empty] | A
7.2 | 数据初始化与导入 | B | 5 | [14 empty] | B
7.3 | 上线前联调与压测复核 | AB | 3 | [14 empty] | AB
7.4 | 用户手册与培训 | B | 4 | [14 empty] | B
7.5 | 试运行 [M6] | AB | 5 | [14 empty] | ◆
7.6 | 上线后运行保障 | AB | 10 | [14 empty] | AB
8 | 项目收尾
8.1 | 项目文档整理与交付 | B | 4 | [14 empty] | B
8.2 | 项目验收评审 [M7] | AB | 3 | [14 empty] | ◆
8.3 | 运维交接与后续支持 | A | 3 | [14 empty] | A
8.4 | 项目复盘与经验沉淀 | AB | 2 | [14 empty] | AB
— | 答辩PPT + 演示demo + 总结 | AB | [15 empty] | AB
| 图例： | A | 黄小容（后端/架构/算法） | B | 林伟豪（前端/测试/运维） | AB | 两人协同 | ◆ | 里程碑 | CP | 检查点

## 检查点交付物
五个检查点交付物与AI质检项
检查点 | 时间 | 交付物 | AI质检项 | 责任人
CP1 需求+WBS | W3末 10-09 | 1. 完整版需求文档v1.2 2. 用例图(UC-01~05) 3. 功能测试用例 4. WBS任务分解表v1.1 5. 任务责任人分配 | 1. 需求完整性校验 2. 需求一致性校验 3. 需求可测试性评估 4. WBS拆解合理性评估 5. 无过大/过小任务 | A+B+AI
CP2 设计基线 | W6末 10-30 | 1. 甘特图进度计划 2. 项目风险清单+应对策略 3. 架构设计文档 4. 数据库设计(ER+DDL) 5. 接口文档(OpenAPI) 6. UI原型 7. 配置基线说明 | 1. 进度计划漏洞识别 2. 设计冗余审核 3. 不合理字段检测 4. 架构适配性评估 5. 文档规范性校验 | A+B+AI
CP3 第一轮迭代 | W9末 11-20 | 1. 可运行迭代版本(核心模块) 2. 代码仓库提交记录 3. 单元测试报告 4. 缺陷清单 | 1. 代码规范检测 2. 漏洞扫描 3. 测试覆盖率统计 4. 初步质量评分 | A+B+AI
CP4 第二轮迭代 | W14末 12-25 | 1. 功能完整版本 2. 所有缺陷闭环记录 3. 功能测试报告 4. 性能测试报告 5. 技术债务整改报告 | 1. 缺陷修复有效性复核 2. 代码重复率统计 3. 冗余度统计 4. 质量提升情况 | A+B+AI
CP5 答辩复盘 | W16 01-08 | 1. 全套项目管理文档 2. 设计/测试/运维文档 3. AI工具使用台账 4. 演示demo 5. 答辩PPT 6. 项目复盘报告 7. AI赋能实践总结 | 1. 文档完整性校验 2. 逻辑一致性校验 3. 格式规范性校验 | A+B+AI

## 团队分工与AI策略
团队分工与AI工具使用策略
成员A — 后端/架构/算法方向
兼任角色 | 主要职责
项目经理 | 项目计划编制、里程碑管控、风险跟踪、评审组织
系统架构师 | 总体架构设计、接口设计、安全设计
算法工程师 | 查重引擎核心算法（文本/代码/混合/压缩包分层查重）
后端开发 | 用户/课程/作业/提交/查重/评审/集成等后端模块
成员B — 前端/测试/运维方向
兼任角色 | 主要职责
需求分析师 | 业务调研、需求分析、用例建模、需求评审
UI设计师 | 界面原型、交互设计、查重报告仪表盘
前端开发 | 全部前端页面与组件开发
测试工程师 | 测试计划、用例设计、功能/性能/安全/兼容性测试
运维工程师 | 环境搭建、CI/CD、部署上线、运行保障
AI工具使用策略
阶段 | AI用途 | 具体场景 | 预期节流
W1-W3 | 需求文档生成与校验 | LLM生成需求规格/用例/追踪矩阵；AI校验完整性/一致性 | ~15人天
W4-W6 | 设计文档生成 | AI生成架构文档/DDL/OpenAPI/UI原型；AI审核设计冗余 | ~12人天
W7-W9 | 代码生成（第一轮） | AI生成CRUD后端/前端页面/单元测试；代码审查 | ~20人天
W10-W12 | 代码生成（第二轮） | AI生成查重扩展/业务模块/集成代码；算法原型 | ~18人天
W13-W14 | 测试与缺陷修复 | AI生成测试用例/缺陷分析/回归用例；重复率检测 | ~10人天
W15-W16 | 文档与答辩 | AI生成用户手册/PPT/复盘报告/运维文档 | ~8人天
合计 |  |  | ~83人天

## 风险清单
项目风险清单与应对策略
编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 应对策略 | 责任人
R1 | 查重算法精度不达标 | 中 | 高 | W4-W5技术预研（原型验证）；W7-W9迭代调优；AI辅助算法原型 | A
R2 | 压缩包查重V1.2范围蔓延 | 中 | 高 | 严格锁定5.5.11~5.5.16范围；W10-W12专项冲刺；AI辅助代码生成 | A
R3 | 2人团队产能瓶颈 | 高 | 高 | AI工具全流程赋能；非核心功能降级或裁剪；并行开发 | AB
R4 | 需求变更（CP1后） | 中 | 中 | 需求基线冻结；变更走控制流程；AI辅助影响分析 | A
R5 | 集成联调缺陷多 | 中 | 中 | W13预留完整联调周；W14缺陷修复冲刺；AI辅助缺陷定位 | AB
R6 | 性能不达标（500并发） | 低 | 高 | W5性能设计前置；W14压测复核；AI辅助性能分析 | B
R7 | 答辩准备仓促 | 低 | 中 | W16全周用于收尾+答辩；AI辅助PPT/文档生成 | AB