## WBS任务分解表
WBS编号 | 任务名称 | 工作内容/任务描述 | 交付物 | 前置任务 | 工期 | 责任角色 | 对应需求编号 | 优先级 | 备注
1 | 项目启动与策划
1.1 | 项目立项与目标确认 | 明确项目建设目标与范围边界（不含选课排课、在线考试、直播教学，仅通过接口对接），确认干系人、预算与验收标准，编制项目章程。 | 项目章程 | — | 3 | 项目经理 | 1.2 范围 | 高
1.2 | 干系人识别与组织分工 | 识别甲方（教务管理部门）、学生、教师、助教、系统管理员及开发测试角色，组建项目团队并明确职责分工（RACI）。 | 项目组织架构与职责分工表 | 1.1 | 2 | 项目经理 | 2.3 用户类与特征 | 高
1.3 | 项目计划编制 | 依据十大功能模块编制WBS任务分解、里程碑计划、进度计划、资源计划与风险应对计划。 | 项目计划书、WBS、进度计划 | 1.2 | 4 | 项目经理 | — | 高
1.4 | 开发规范与配置管理规范制定 | 制定编码规范、分支与代码评审规则、文档规范与版本基线管理机制。 | 开发规范、配置管理计划 | 1.3 | 3 | 项目经理/QA | — | 中
1.5 | 项目启动会 | 召开项目启动会，评审并确认项目计划与基线。 | 启动会纪要、计划基线 | 1.3,1.4 | 1 | 项目经理 | — | 高 | 里程碑 M1：项目启动
2 | 需求分析
2.1 | 业务调研与现状梳理 | 调研作业发布、提交、查重、评审、成绩反馈、申诉归档现有流程，梳理与教务系统的集成关系。 | 业务调研报告、现状流程图 | 1.5 | 5 | 需求分析师 | 2.1 产品视角 | 高
2.2 | 用户角色与权限需求分析 | 分析学生、教师、助教、管理员四类角色的功能边界与数据可见范围，梳理院系/专业/班级组织架构维度，形成角色权限矩阵需求。 | 角色权限需求说明 | 2.1 | 3 | 需求分析师 | 2.3、FR-U-05/06、BR-10 | 高
2.3 | 功能需求分析（十大模块） | 逐模块细化功能需求：用户与权限FR-U、课程FR-C、作业FR-A、提交FR-S、查重引擎FR-K、评审与反馈FR-R、申诉与延期FR-E、通知FR-N、统计分析FR-ST、系统管理FR-AD，明确每条需求的输入、输出、前置与后置条件及优先级。 | 功能需求清单、需求规格说明书（功能章节） | 2.2 | 10 | 需求分析师/产品 | FR-U/C/A/S/K/R/E/N/ST/AD | 高 | 核心章节，查重引擎工作量最大
2.4 | 查重业务专项分析 | 明确查重模式（文本/代码/混合）、三层相似度粒度（句/段/全文）、比对库规则（本班库默认必选不可关闭、文献库默认不启用须授权）、报告要素与预查重规则。V1.2 新增：压缩包代码查重业务专项分析——解压安全校验规则、文件六桶分类策略（A 核心源码/B 配置构建/C 测试脚本/D 第三方依赖/E 二进制/F 文档）、代码归一化步骤、分层查重比对方案（文本指纹/AST 结构/Token 精确匹配）、教师可配置项与报告文件清单标注需求。 | 查重业务专项分析报告 | 2.3 | 4 | 需求分析师/算法工程师 | FR-K-01~FR-K-15、BR-16/17 | 高
2.5 | 非功能与约束需求分析 | 梳理性能需求NFR-P-01~08、安全需求NFR-S-01~10、质量属性NFR-Q-01~10、设计与实现约束C-01~C-07、假设与依赖A-01~A-06。 | 非功能需求清单 | 2.3 | 4 | 需求分析师/架构师 | NFR、C、A | 高
2.6 | 业务规则与数据需求定义 | 定义业务规则BR-01~BR-16，识别用户、课程、选课记录、作业、量规、提交、查重报告、评审、成绩、延期申请、申诉、通知、比对库、审计日志等核心实体及其保留策略与一致性要求。 | 业务规则清单、数据需求说明书 | 2.3 | 4 | 需求分析师 | BR-01~16、3.7 数据需求 | 高
2.7 | 用例建模 | 编制 UC-01作业提交、UC-02查重引擎执行查重、UC-03教师评审打分、UC-04学生发起申诉、UC-05管理员批量导入用户等用例的主流程与备选流程。 | 用例规格说明 | 2.3 | 3 | 需求分析师 | UC-01~UC-05 | 中
2.8 | 需求追踪矩阵建立 | 建立需求条目—用例—功能模块的双向追踪矩阵，确保需求可追溯、可测试。 | 需求追踪矩阵 | 2.3,2.7 | 2 | 需求分析师/QA | 4.2 追踪矩阵 | 中
2.9 | 需求评审与基线确认 | 组织甲方与开发测试联合评审，修订并形成《需求规格说明书》V1.1并冻结需求基线。 | 需求规格说明书V1.1、评审记录 | 2.3,2.4,2.5,2.6,2.8 | 3 | 项目经理/需求分析师 | 整册 SRS | 高 | 里程碑 M2：需求基线确认
3 | 系统总体设计
3.1 | 总体架构设计 | 设计前后端分离架构、分层结构、十大功能模块划分，以及查重算法与通知渠道的可插拔扩展机制。 | 系统架构设计说明书、架构图 | 2.9 | 6 | 系统架构师 | 2.1、C-03、NFR-Q-03/04 | 高
3.2 | 数据模型与数据库设计 | 完成核心实体 ER 设计与物理表结构设计，含索引、唯一性约束（学工号唯一、课程代码学期内唯一）、数据保留与归档策略。 | ER 图、数据库设计说明书、建表脚本 | 3.1 | 6 | 数据库工程师 | 3.7 数据需求、BR-01/02 | 高
3.3 | 接口设计 | 设计内部RESTful API规范；设计外部接口SI-01统一身份认证、SI-02教务数据同步、SI-03成绩回传、SI-04对象存储、SI-05消息队列、SI-06邮件、SI-07短信、SI-08文献比对源。 | 接口设计说明书（含OpenAPI定义） | 3.1 | 6 | 系统架构师/后端开发 | 3.1.2 软件接口、CI-01~04 | 高
3.4 | 界面与交互设计 | 按UI-01~UI-10设计页面原型，重点包括查重报告仪表盘（三色相似度、分段高亮、双栏对比）与教师评审三栏工作台。 | UI 原型、交互设计说明 | 2.9 | 6 | UI设计师 | UI-01~UI-10 | 高
3.5 | 查重引擎技术方案设计 | 设计文档预处理、文本清洗、N-gram分句、SimHash/MinHash指纹、AST归一化与代码结构指纹、倒排索引初筛+精排、三层相似度算法与阈值分级方案。V1.2 新增：压缩包沙箱解压与安全校验方案（Zip Bomb 防护、路径穿越检测、嵌套递归）、文件六桶分类规则引擎、代码归一化流水线（去注释/统一标识符/替换字面量/AST 归一化）、分层查重比对架构（Layer1 文本指纹初筛→Layer2 AST 结构→Layer3 Token 精确匹配）、文件分类清单报告生成方案。 | 查重引擎技术方案 | 2.4 | 8 | 算法工程师/架构师 | FR-K-01~FR-K-15 | 高 | 项目核心差异化能力
3.6 | 安全与权限设计 | 设计RBAC+数据范围控制模型、令牌与会话机制、文件病毒扫描与访问鉴权、防注入/限流/幂等方案。 | 安全设计说明书 | 3.1 | 4 | 系统架构师 | NFR-S-01~10、BR-10 | 高
3.7 | 性能与容量设计 | 设计并发提交（500 人/课程）、查重并发（20 路）、系统容量（5 万用户/1000 门课程/10 万份作业/100 万次提交）的缓存、队列与横向扩展方案。 | 性能设计方案 | 3.1 | 4 | 系统架构师 | NFR-P-01~08 | 中
3.8 | 部署架构与运行环境设计 | 设计客户端兼容范围、服务端Linux部署方案、数据库/对象存储/消息队列/缓存选型与网络部署拓扑。 | 部署架构设计说明书 | 3.1 | 3 | 系统架构师/运维工程师 | 2.4 运行环境 | 中
3.9 | 设计评审 | 组织架构、数据库、接口、UI与查重技术方案评审，输出设计基线。 | 设计评审记录、设计基线 | 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8 | 3 | 项目经理/架构师 | — | 高 | 里程碑 M3：设计基线确认
4 | 开发环境搭建与公共组件开发
4.1 | 开发测试环境与 CI/CD 搭建 | 搭建开发、测试环境，配置代码仓库、构建流水线、自动化部署与制品管理。 | 环境搭建文档、CI/CD流水线 | 3.9 | 5 | 运维工程师 | A-05、A-06 | 中
4.2 | 基础框架与工程脚手架搭建 | 搭建前端工程与后端分层工程骨架，实现统一响应、全局异常处理、参数校验与编码规范落地。 | 前后端工程脚手架 | 3.9 | 6 | 后端开发/前端开发 | C-07、NFR-Q-03 | 高
4.3 | 统一身份认证与会话组件 | 对接统一身份认证（CAS/OAuth2.0），实现登录/登出、连续失败5次锁定30分钟、会话超时与令牌刷新。 | 认证与会话组件 | 4.2 | 6 | 后端开发 | FR-U-01/02、NFR-S-02/10、SI-01 | 高
4.4 | 权限与数据范围控制组件 | 实现RBAC角色权限点校验与数据范围过滤（教师限本人课程、助教限分配范围、学生限本人数据）。 | 权限控制组件 | 4.3 | 5 | 后端开发 | FR-U-05、NFR-S-03、BR-10 | 高
4.5 | 文件存储与上传组件 | 实现分片上传、断点续传、进度显示、文件类型与大小校验、病毒扫描、按课程/作业隔离存储与鉴权访问。 | 文件服务组件 | 4.2 | 7 | 后端开发/前端开发 | FR-S-06、CI-03、NFR-S-04、SI-04 | 高
4.6 | 消息队列与异步任务框架 | 实现任务入队、消费、优先级与并发控制、失败重试3次、持久化与服务重启后任务恢复。 | 异步任务框架 | 4.2 | 6 | 后端开发 | FR-K-05、A-06、SI-05 | 高
4.7 | 日志、审计与监控基础组件 | 实现登录日志、业务操作日志、查重日志、敏感操作日志与检索导出，以及链路追踪、指标采集与异常告警。 | 日志审计组件 | 4.2 | 6 | 后端开发 | FR-AD-03、NFR-Q-05 | 高
4.8 | 通知渠道适配组件 | 实现站内信、邮件、短信、微信/钉钉推送多渠道适配与按用户偏好路由。 | 通知渠道适配组件 | 4.6 | 5 | 后端开发 | FR-N-02、SI-06/07 | 中
4.9 | 定时任务与截止提醒组件 | 实现作业即将截止（提前24小时与1小时）提醒、延迟扣分计算、备份等定时调度能力。 | 定时任务组件 | 4.6 | 4 | 后端开发 | FR-N-01、FR-AD-05 | 中
5 | 功能模块开发
5.1 | 用户与权限管理模块开发 | 实现登录登出、用户信息维护、用户管理（增删改查、Excel批量导入、启停用与重置密码）、角色与权限管理、院系/专业/班级组织架构维护（供用户筛选、数据范围控制与统计维度使用）。 | 用户与权限管理模块 | 4.3,4.4 | 10 | 后端开发/前端开发 | FR-U-01~FR-U-06、UC-05 | 高
5.2 | 课程管理模块开发 | 实现课程创建、编辑与归档、花名册管理（邀请码/Excel/教务同步）、助教管理与评审任务分配、课程公告。 | 课程管理模块 | 4.4 | 10 | 后端开发/前端开发 | FR-C-01~FR-C-05 | 高
5.3 | 作业管理模块开发 | 实现作业发布与编辑、状态机流转、查重参数配置、评分量规定义与模板复用、题目与参考材料（白名单）管理。 | 作业管理模块 | 5.2 | 12 | 后端开发/前端开发 | FR-A-01~FR-A-06 | 高
5.4 | 提交管理模块开发 | 实现在线文本与文件提交、学术诚信声明、多版本提交与生效版本规则、提交状态查询、小组提交、迟交处理与文件校验。 | 提交管理模块 | 5.3,4.5 | 12 | 后端开发/前端开发 | FR-S-01~FR-S-06、UC-01 | 高
5.5 | 查重引擎模块开发 | [7 empty] | 核心模块，分工作包实施；V1.2 新增 5.5.11~5.5.16 压缩包代码查重子任务
5.5.1 | 文档预处理与文本清洗 | 实现PDF/DOCX转纯文本、编码统一、引用标注排除、模板与公共代码排除、分句分段。 | 预处理与清洗服务 | 3.5,4.6 | 8 | 算法工程师 | FR-K-01 处理流程 | 高
5.5.2 | 文本查重 | 实现N-gram分句、SimHash/MinHash指纹生成、倒排索引与局部敏感哈希初筛精排、句/段/全文三层相似度计算（Jaccard与余弦）。 | 文本查重引擎 | 5.5.1 | 15 | 算法工程师 | FR-K-01 | 高
5.5.3 | 代码查重 | 实现源码解析、AST归一化（去注释、统一变量名、规范格式）、Token序列与结构指纹提取、编辑距离与结构相似度计算。 | 代码查重引擎 | 5.5.1 | 15 | 算法工程师 | FR-K-02 | 高
5.5.4 | 混合查重 | 实现代码段与文本段自动识别分离，分别执行代码查重与文本查重并合并报告。 | 混合查重能力 | 5.5.2,5.5.3 | 6 | 算法工程师 | FR-K-03 | 中
5.5.5 | 查重报告生成 | 实现总相似度、分段高亮、来源列表、双栏对比、排除项清单与算法版本参数记录的HTML/JSON双格式报告生成。 | 查重报告生成服务 | 5.5.2 | 10 | 后端开发/算法工程师 | FR-K-04、FR-K-09、BR-13 | 高
5.5.6 | 查重任务队列与调度 | 实现提交触发查重入队、Worker消费、优先级（正式提交高于预查重）、并发限流、失败重试与告警。 | 查重任务调度 | 4.6,5.5.2 | 8 | 后端开发 | FR-K-05 | 高
5.5.7 | 预查重 | 实现学生自查查重、配额扣减与上限控制（默认3次）、报告仅本人可见且不入库。 | 预查重功能 | 5.5.6,5.4 | 5 | 后端开发 | FR-K-06、BR-06 | 高
5.5.8 | 手动重查 | 实现单份与批量重新查重、参数调整后复查、新版本报告生成与旧报告归档。 | 手动重查功能 | 5.5.5 | 5 | 后端开发 | FR-K-07、BR-13 | 高
5.5.9 | 比对库管理 | 实现本班库自动入库（默认必选不可关闭）、历届库入库剔除、互联网库开关、文献库授权接入、白名单库维护与批量导入。 | 比对库管理功能 | 3.2,5.5.6 | 10 | 后端开发 | FR-K-08、FR-AD-06、BR-06/16 | 高
5.5.10 | 查重结果分级与预警 | 实现按警告/严重阈值的三色分级判定、高风险置顶与教师通知预警。 | 分级预警功能 | 5.5.5 | 4 | 后端开发 | FR-K-09 | 高
5.5.11 | 压缩包解压与安全校验 | 实现压缩包（.zip/.tar.gz/.rar）沙箱隔离解压，执行大小校验（≤100MB）、解压后体积校验（≤500MB 防 Zip Bomb）、文件数量校验（≤10000）、路径穿越检测（拒绝../路径）、嵌套压缩递归解压（≤3层）、解压超时处理（60秒），输出文件清单。 | 压缩包解压与安全校验服务 | 5.5.1 | 8 | 后端开发/算法工程师 | FR-K-10、NFR-S-11、C-08 | 高 | V1.2 新增
5.5.12 | 文件分类与过滤 | 实现解压后文件按用途归入六个分类桶：A 核心源码（权重1.0）、B 配置构建（权重0.3）、C 测试脚本（默认排除可配置）、D 第三方依赖（排除）、E 二进制资源（排除）、F 文档说明（排除）。分类规则按路径优先→测试脚本模式匹配→扩展名映射→大文件降级→未知扩展名归入文档桶的优先级顺序执行。 | 文件分类过滤服务 | 5.5.11 | 8 | 算法工程师 | FR-K-11、BR-17、NFR-Q-11 | 高 | V1.2 新增
5.5.13 | 代码归一化预处理 | 对 Bucket A 核心源码执行归一化预处理：去除注释、去除空行、标识符统一化（VAR_n）、字符串字面量替换（STR_n）、数字替换（NUM_n）、缩进统一、import 排序。保留原始文件与归一化后文件的映射关系用于报告高亮定位。Bucket B 配置文件不执行归一化，直接参与文本级比对。 | 代码归一化服务 | 5.5.12 | 8 | 算法工程师 | FR-K-12 | 高 | V1.2 新增
5.5.14 | 分层查重比对 | 对归一化代码执行三层查重：Layer 1 文本指纹（SimHash/MinHash）初筛召回候选对→Layer 2 AST 子树哈希+树编辑距离结构比对→Layer 3 N-gram+Rabin-Karp Token 精确匹配定位代码块。Bucket B 配置文件仅执行 Layer 1 文本指纹比对，结果按 0.3 权重计入总相似度。 | 分层查重比对引擎 | 5.5.13,5.5.2 | 12 | 算法工程师 | FR-K-13 | 高 | V1.2 新增，核心算法
5.5.15 | 查重文件范围配置 | 实现教师可配置压缩包查重文件范围：include_buckets（参与查重的桶）、include_tests（是否包含测试脚本，默认否）、exclude_patterns（自定义排除 glob 模式）、compare_scope（仅本班库/含历届库）、归一化选项开关（保留注释差异/不统一标识符等）。配置在作业发布时确定，发布后修改须确认影响。 | 查重范围配置功能 | 5.5.12 | 5 | 后端开发/前端开发 | FR-K-14 | 高 | V1.2 新增
5.5.16 | 报告文件清单标注 | 在压缩包代码查重报告中生成文件分类清单：展示每个文件的分类桶（A~F）、参与/排除状态与排除原因；对参与查重的文件对分别展示文本相似度、结构相似度、匹配代码块数量；支持点击查看归一化后对比视图与高亮匹配段。满足 UI-11 界面需求。 | 文件清单报告功能 | 5.5.14,5.5.5 | 6 | 后端开发/前端开发 | FR-K-15、UI-11 | 中 | V1.2 新增
5.6 | 评审与反馈模块开发 | 实现评审工作台（排序筛选）、在线批注、量规逐维度打分与自动汇总、评语与反馈附件、查重结论标记、批量操作、成绩发布、匿名评审与互评管理。 | 评审与反馈模块 | 5.4,5.5.5 | 16 | 后端开发/前端开发 | FR-R-01~FR-R-09、UC-03 | 高
5.7 | 申诉与延期模块开发 | 实现延期申请与审批、查重与成绩申诉提交、申诉处理（重查/改分/约谈）与状态跟踪，全过程留痕形成学术诚信档案。 | 申诉与延期模块 | 5.6 | 10 | 后端开发/前端开发 | FR-E-01~FR-E-05、UC-04、BR-08/09 | 中
5.8 | 通知模块开发 | 实现通知触发规则、模板与变量插值、多渠道送达、通知偏好设置、已读未读与红点提醒。 | 通知模块 | 4.8 | 8 | 后端开发/前端开发 | FR-N-01~FR-N-04 | 高
5.9 | 统计分析模块开发 | 实现提交进度看板与一键催交、成绩分布统计、查重分布统计与跨届对比、课程总成绩加权计算与成绩单导出、异常预警、系统运营看板。 | 统计分析模块 | 5.6 | 12 | 后端开发/前端开发 | FR-ST-01~FR-ST-06 | 中
5.10 | 系统管理模块开发 | 实现全局参数配置、资源库管理、系统监控、日志审计检索导出、公告管理、数据备份与恢复。 | 系统管理模块 | 4.7 | 12 | 后端开发/前端开发 | FR-AD-01~FR-AD-06 | 高
5.11 | 外部系统集成与联调 | 完成教务数据同步、成绩回传导出（教务字段规范）、统一认证、对象存储、邮件短信网关、文献比对源的对接联调。 | 接口集成说明、联调记录 | 5.1,5.2 | 8 | 后端开发 | SI-01~SI-08、C-01/C-02 | 高
5.12 | 模块集成与内部联调 | 完成十大模块间数据流与状态流转联通（提交—查重—评审—成绩—申诉—通知），修复集成缺陷。 | 集成版本、联调报告 | 5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,5.10,5.11 | 8 | 全体开发 | FR 各模块 | 高 | 里程碑 M4：开发完成
6 | 测试与质量保证
6.1 | 测试计划与用例设计 | 依据功能需求、非功能需求与业务规则设计测试方案与用例，建立需求—用例追踪关系。 | 测试计划、测试用例集 | 5.12 | 6 | 测试工程师 | FR/NFR/BR | 高
6.2 | 单元测试与代码审查 | 对核心算法与公共组件执行单元测试，覆盖率与代码评审达标。 | 单元测试报告、代码评审记录 | 4.2,5.5 | 6 | 开发/QA | NFR-Q-03 | 中
6.3 | 集成测试 | 验证模块间接口、外部接口与消息队列、任务重试与恢复等集成场景。 | 集成测试报告 | 6.1 | 5 | 测试工程师 | SI-01~SI-08、FR-K-05 | 高
6.4 | 系统功能测试 | 对照FR-U/C/A/S/K/R/E/N/ST/AD全部功能需求逐条验证功能与状态流转正确性。 | 功能测试报告、缺陷清单 | 6.1 | 12 | 测试工程师 | FR 全部条目 | 高
6.5 | 查重引擎专项测试 | 验证文本/代码/混合查重准确性、三层相似度合理性、报告可复现（算法版本与参数）、预查重不入库。V1.2 新增：压缩包解压安全校验测试（Zip Bomb/路径穿越/超限/嵌套）、文件六桶分类准确率测试、归一化消除风格差异验证、分层查重递进验证、教师配置项测试、报告文件清单标注测试。 | 查重专项测试报告 | 6.4 | 8 | 测试工程师/算法工程师 | FR-K-01~FR-K-15、C-06、NFR-P-09/10/11、NFR-S-11、NFR-Q-11 | 高
6.6 | 性能与压力测试 | 验证常规页首屏≤2s、查重报告页≤3s、查询类接口≤500ms、写入类接口≤1s、单文件50MB上传≤30s、10万字文本查重≤60s、5000行代码查重≤90s、查重报告生成≤5s、单课程500名学生并发提交不丢失不串号、查重引擎20路并发超出排队，以及系统容量（5万用户/1000门课程/10万份作业/100万次提交）。 | 性能测试报告 | 6.3 | 6 | 测试工程师 | NFR-P-01~08 | 高
6.7 | 安全测试 | 验证传输加密、身份认证与越权防护、文件安全、防重复提交、敏感数据保护、审计留痕、防注入与限流。 | 安全测试报告 | 6.4 | 6 | 测试工程师 | NFR-S-01~10 | 高
6.8 | 兼容性与易用性测试 | 验证主流浏览器兼容、平板端响应式布局、核心操作三步内完成与错误提示明确性。 | 兼容性测试报告 | 6.4 | 4 | 测试工程师 | NFR-Q-06/07、UI-01 | 中
6.9 | 业务规则与数据一致性测试 | 验证BR-01~BR-16业务规则（学号唯一、申诉时限、迟交扣分、归档只读、成绩可见性等）与数据引用完整性、级联处理。 | 业务规则测试报告 | 6.4 | 6 | 测试工程师 | BR-01~16、3.7.3 | 高
6.10 | 缺陷修复与回归测试 | 修复测试发现的缺陷并执行回归测试，确认无遗留严重缺陷。 | 缺陷修复记录、回归测试报告 | 6.5,6.6,6.7,6.8,6.9 | 8 | 开发/测试工程师 | — | 高
6.11 | 用户验收测试 | 组织甲方与师生代表按UC-01~UC-05场景执行验收测试，输出验收结论。 | UAT报告、验收意见 | 6.10 | 5 | 项目经理/测试工程师 | UC-01~UC-05 | 高 | 里程碑 M5：验收通过
7 | 部署与上线
7.1 | 生产环境部署与安全加固 | 完成服务器、数据库、对象存储、消息队列、缓存的生产部署与安全加固配置。 | 部署脚本、部署记录 | 6.11 | 5 | 运维工程师 | 2.4 运行环境、NFR-S-01 | 高
7.2 | 数据初始化与基础数据导入 | 导入用户与花名册基础数据（Excel批量导入校验学号唯一性）、初始化比对库与白名单、配置全局参数。 | 初始化数据、导入结果报告 | 7.1 | 5 | 运维工程师/管理员 | FR-U-04、FR-K-08、BR-01 | 高
7.3 | 上线前联调与压测复核 | 在生产环境完成全链路联调与压力复核，确认性能与告警可用。 | 上线检查单 | 7.1,7.2 | 3 | 运维工程师/测试工程师 | NFR-P、NFR-Q-05 | 中
7.4 | 用户手册与培训 | 编制学生、教师、管理员操作手册与系统管理手册，开展分层用户培训。 | 用户操作手册、培训记录 | 6.11 | 4 | 需求分析师/培训讲师 | NFR-Q-06 | 中
7.5 | 试运行与正式上线 | 开展灰度试运行并完成正式上线切换，验证通知、查重、评审等核心链路。 | 上线报告、试运行总结 | 7.3,7.4 | 5 | 项目经理/运维工程师 | — | 高 | 里程碑 M6：系统上线
7.6 | 上线后运行保障 | 安排上线初期驻场与应急值守，处理突发问题并输出运行日报。 | 运行日报、故障处理记录 | 7.5 | 10 | 运维工程师 | NFR-Q-01/02 | 中
8 | 项目收尾
8.1 | 项目文档整理与交付 | 整理需求、设计、开发、测试、部署、培训等全过程文档并形成交付物清单。 | 项目交付文档包 | 7.5 | 4 | 项目经理/QA | — | 中
8.2 | 项目验收评审与总结 | 组织甲方验收评审，确认需求符合性与交付完整性，签署验收报告。 | 项目验收报告 | 8.1,7.6 | 3 | 项目经理 | 整册 SRS | 高 | 里程碑 M7：项目验收
8.3 | 运维交接与后续支持 | 向运维团队交接系统、监控与应急预案，明确运维SLA与后续支持渠道。 | 运维交接单、应急预案 | 8.2 | 3 | 运维工程师/架构师 | NFR-Q-01/02/05 | 中
8.4 | 项目复盘与经验沉淀 | 复盘项目进度、质量与风险执行情况，沉淀查重算法与工程实践资产。 | 项目复盘报告、经验案例 | 8.2 | 2 | 项目经理 | NFR-Q-03/04 | 低